## Slide 1: AI 短影音製作流程
從主題到成片：7 個步驟｜首支約 2.5 個工作天
PwC FSC1 內部分享｜2026 年 10 月
Notes: 這份簡報整理我們做客戶分層樣片的完整流程：流程可以標準化成 7 個步驟；第一支約 2.5 個工作天，之後沿用角色、場景與後製模板可縮短到 1–1.5 天。

## Slide 2: 製作流程圖：7 個步驟
每一步都有固定的工具與產出；前一步的產出，就是下一步的輸入
前製｜文字工作
製作｜AI 生成
後製與審查
1
主題與目的
主管需求
目的・觀眾・訊息
2
大綱・人物誌
人物誌＋分層框架
大綱五要素
3
劇本・分鏡
Claude
分鏡表＋全套提示詞
4
參考圖生成
Gemini
角色設定＋關鍵畫面
5
影片生成
Seedance
4–15 秒有聲片段
6
後製合成
ffmpeg／CapCut
字幕・轉場・配樂
7
審查・迭代
導演式看片
修改清單→成片
審查不通過 → 回到第 5 步重新生成
（本片共迭代 11 版）
分工原則
Gemini 只做參考圖，Seedance 只做影片；字幕、金融數字與品牌元素一律在後製加上。
Notes: 由左到右：前三步是文字工作，決定故事好不好；第四、五步交給 AI 生成畫面與影片；第六、七步是後製與審查。橘色虛線是修改回圈，這支片共跑了 11 個版本。

## Slide 3: 時間估算：一支 45 秒影片
步驟 | 首支 | 第二支起 | 時間主要花在
1 主題與目的 | 0.5 小時 | 0.5 小時 | 確認目的、觀眾、核心訊息
2 大綱・人物誌 | 1 小時 | 0.5 小時 | 對齊人物誌與分層框架
3 劇本・分鏡 | 3 小時 | 1.5 小時 | 台詞字數配合鏡頭秒數
4 參考圖生成 | 2 小時 | 1 小時 | 角色一致性、挑圖
5 影片生成 | 4 小時 | 2 小時 | 無聲、手部畸形的重新生成
6 後製合成 | 4 小時 | 2 小時 | 字幕對齊、轉場、配樂、螢幕替換
7 審查・迭代 | 4 小時 | 2 小時 | 每輪看片→修改清單
合計 | 18.5 小時 | 9.5 小時 | 約省一半
首支（從零開始）
約 2.5 天
第二支起（沿用資產）
1–1.5 天
沿用：顧問角色、客廳與咖啡店場景、字卡與轉場模板、配樂與混音設定
依本片實際製作經驗估算（10/12–10/13，11 個版本），以一天 8 小時計；不含主管與法遵審核等待、配樂授權採購。
Notes: 這是估計值，不是精確工時紀錄。最花時間的是第五到第七步：AI 生成常要重來，後製的字幕對齊和轉場也要來回調。第二支起沿用角色、場景與後製模板，約可省一半。

## Slide 4: 常見問題與標準解法
這支片實際遇到的 6 個問題：前三個在生成階段預防，後三個在後製處理
角色每個鏡頭都不一樣
  先做角色設定圖；每段提示詞都上傳它，並寫明「臉、髮型、服裝不變」。
生成的影片沒有聲音
  提示詞開頭與聲音段都寫「必須有聲音」；下載前先在預覽裡聽過。
台詞太長被切掉
  以每秒 4–5 個字估算；一句台詞要放得進 4–7 秒的鏡頭。
場景跳接看不懂
  過渡字卡＋掛斷音效＋環境音先進場（J-cut）；倒帶要慢到看得出來。
AI 生成的字是亂碼
  金融數字與介面文字一律後製貼上，例如平板螢幕替換。
手部畸形、多手指
  改用乾淨的段落；或局部重繪後當首幀再生成一次。
Notes: 這六個都是這支片真的遇到的問題。前三個寫進提示詞範本，在生成階段預防；後三個是後製的標準做法。

## Slide 5: 下一支影片：先準備 5 項輸入
1 主題與目的｜要說服誰？看完要讓他們做什麼決定？
2 目標客群與人物誌｜例：新婚首購族、退休準備族
3 片長與使用場景｜提案開場、研討會，或社群短影音
4 品牌與法遵限制｜標誌露出、疾病情節、數字與配樂授權
5 可沿用的資產｜顧問角色、客廳與咖啡店場景、字卡與轉場模板
5 項到齊後，從第 3 步「劇本・分鏡」開始，約 1–1.5 個工作天交付初版
Notes: 下一支片只要先確認這五項，就能直接從劇本和分鏡開始。第五項最能省時間：已經做好的顧問角色和場景都可以直接沿用。